## Alocação de Tempo Projeto
Diagrama de Atividades do Projeto Sistema de Gerenciamento Escolar - SGE
Data | Descrição | Tempo Utilizado
2014-04-02 | Documento de Visão | 2:15
2014-04-04 | Documento de Visão | 2:15
2014-04-08 | Documento de Visão | 2:30
2014-04-09 | Documento de Visão | 2:30
| Total de Horas | 9:30

## Cronograma
Cronograma de Entregas do Sistema de Gerenciamento Escolar - SGE
Colunas1 | Descrição | Duração | Início | Fim | Predecessores | Nomes dos Recursos
A | Concepção (11/04/2014) | 8 dias
| Documento de Visão | 7 dias | 2014-04-02 | 2014-09-08 |  | Analista
| Cronograma de Atividades | 1 dia | 2014-04-09 | 2014-04-09 |  | Analista
B | ITERAÇÃO 1 (09/05/2014) | 28 dias | 2014-04-09 | 2014-05-09
Diagrama de Caso de Uso
Detalhar Casos de Uso Principal
Protótipo das Telas do Caso de Uso
Diagrama Adicional de Análise
Diagrama de Design
Código Fonte
Casos de Teste (mínimo 5)
C | ITERAÇÃO 2 (06/06/2014) | 28 dias | 2014-05-09 | 2014-06-06
Diagrama de Caso de Uso
Detalhar Casos de Uso Principal
Protótipo das Telas do Caso de Uso
Diagrama Adicional de Análise
Diagrama de Design
Código Fonte
Casos de Teste (mínimo 5)
D | ITERAÇÃO 3 (09/07/2014) | 33 dias | 2014-06-06 | 2014-07-09
Diagrama de Caso de Uso
Detalhar Casos de Uso Principal
Protótipo das Telas do Caso de Uso
Diagrama Adicional de Análise
Diagrama de Design
Código Fonte
Casos de Teste (mínimo 5)